## RABIGH2
| SO80128_RABIGH2 | 기존 예산 (USD) | 기존 예산 (KRW) | 견적가 | 필요 예산 | [6 empty] | By PE 확인 사항 | 2026-03-03
1436.6 | ITEMS | Contract Status | Contract Status | Quotation Price | 수정 예산 | 실행율 (%) | 금액 증감 | 견적 업체 | RFQ Issue date | PO Issue date | 예상 납기 일정 | 요구 입고 일정 (to Shop) | Remark
PE PART
| Fuel Gas Skid Fabrication (with Insulation material & work) | 252000 | 362023200 | 600000000 | 640000000 | 93.75% | 32328800 | 마도 or 신아 | - ISSUE 여부 : YES / NO - ISSE 완료일 / 예정일 : 2026-XX-XX | - ISSUE 여부 : YES / NO - ISSE 완료일 / 예정일 : 2026-XX-XX | XX month after PO (PO 발행 후에는 명확한 날짜 명기할 것) | Unit #1&2 - 2026.08.31 Unit #3&4 - 2026.10.31 Unit #5&6 - 2026.12.31
| Header Piping Fabrication | 174000 | 249968400
| Cooling Air Fan Skid Fabrication | 42000 | 60337200
| Insulation Installation work & material for skid |  |  | 16000000 | 20000000 | 80% | -20000000 | 세일 엔지니어링
| Loose Insulation Material for Header Piping |  |  | 50000000 | 60000000 | 83.33% | -60000000 | 세일 엔지니어링
| Creating & Shipping | 60000 | 86196000 | 1321672215.49 | 1360000000 | 97.18% | 58122220.944 | ZCN
| Burner & Baffle Fabrication with Igniter | 914537.84 | 1313825060.944
| HEI Ignition module & Cable & Ignition Spark Plug | 12600 | 18101160
| Flexible Hose & Expansion Joint | 13668 | 19635448.8 | 5600000 | 6000000 | 93.33% | 13635448.8 | YULIM
| Cooling Air Fan (Ring blower) | 43440 | 62405904 | 60000000 | 75000000 | 80% | -12594096 | 내외유체산업
| CFD analysis (ZHQ) | 50000 | 71830000 | 71830000 | 71830000 | 100% | 0 | ZHQ
| Flame Scanner (ZPF-130) | 34905.6 | 50145384.96 | 42000000 | 44000000 | 95.45% | 6145384.96 | LAMTEC
| Shut-off valves | 197100 | 283153860 | 590000000 | 640000000 | 92.19% | -134305307.2 | 비스타 콘트롤
| Manual valves | 154908 | 222540832.8
| Engineering Hour - Projecting | 30525 | 43852215 | 43852215 | 21398864.94 | - | 22453350.06 | -
| Engineering Hour - Drafting | 11178 | 16058314.8 | 16058314.8 | 16058314.8 | - | 0 | -
| Engineering Hour - Control | 18678 | 26832814.8 | 26832814.8 | 21832814.8 | - | 5000000 | -
| Engineering Hour - Inspection | 6817.25 | 9793661.35 | 9793661.35 | 9793661.35 | - | 0 | -
| Contingency - PE | 30000 | 43098000 | 50000000 | 20000000 | - | 23098000 | -
| Direct Cost | 21450.41 | 30815659.006 | 30815659.006 | 25815659.006 | - | 5000000 | -
| SUB-TOTAL | 2067808.1 | 2970613116.46 | 2934454880.446 | 3031729314.896 | - | -61116198.436
I&C PART
| PG & PT & TT (inc. 2-way manifold Valve) | 89895.9 | 129144449.94 | 85000000 | 110000000 | 77.27% | 19144449.94 | 인스코 or 루에거
| Vortex Flowmeter | 72000 | 103435200 | 78000000 | 103435200 | 75.41% | 0 | 인스코 or 루에거
| FCV | 42000 | 60337200 | 33000000 | 60000000 | 55% | 337200 | 인스코
| BMS Panel | 1140000 | 1637724000 | 1149280000 | 1637724000 | 70.18% | 0 | Schneider (슈나이더)
| Local Control Panel | 72000 | 103435200 | 230000000 | 256140033.6 | 89.79% | 0 | 태성엔지니어링
| Junction Box | 106296 | 152704833.6 |  |  |  |  | 화신, 와롬
| Lighting | 25000 | 35915000 | 27000000 | 32000000 | 84.38% | 3915000 | 케이인스텍
| Wring & Tubing Work and Material | 200000 | 287320000 | 230000000 | 270000000 | 85.19% | 17320000 | 현대계전
| Cable | 20000 | 28732000 | 23000000 | 25000000 | 92% | 3732000 | LAPP or TBD
| Electric fitting materials | 55000 | 79013000 | 75000000 | 79013000 | 94.92% | 0 | SH컴퍼니
| Contingency - I&C | 30000 | 43098000 |  | 20000000 |  | 23098000 | -
| SUB-TOTAL | 1852191.9 | 2660858883.54 | 1930280000 | 2593312233.6 | - | 67546649.94
| TOTAL |  | 5631472000 | 4864734880.446 | 5625041548.496 |  | 6430451.504
| Initial Contract Amount |  | 7039340000 | 4900000 |  | [NOTE]
| Updated Contract Amount |  | 7039340000 |  |  | 필요예산 | : Assumed (주로 PP12 참고)
| Total Budget |  | 5631472000 | 3920000 |  | 필요예산 | : 견적 & Nego 진행중
| Initial GM |  | 20% |  |  | 필요예산 | : 확정 (FINAL PRICE)
| Expected GM (실행율 남는 비용 GM에 미반영시) |  | 20.09%
| Expected GM (실행율 남는 비용 GM에 반영 시) |  | 30.89%
Note on E9: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Quote Rabigh2 HRSG - Duct Burner- ZCN Labor and Material Cost 2025-9-18 : 979,430
Note on E13: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 2025 : 4560만원. 2026년 1월부터 약 8% 금액 상승 예상
Note on E29: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Proposal no. QLK-2506-8309032_Rev.3